## Gantt_Data
Phase | Tâche | Type | Date_Début | Date_Fin | Durée_Jours | Statut | Responsable | Avancement_%
Initialisation | Lecture du projet & cadrage | Organisation | 2026-02-20 | 2026-02-22 | 2 | Terminé | Laurent | 100
Initialisation | Carte mentale (Miro) | Organisation | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 4 | Terminé | Laurent | 100
Initialisation | Validation carte mentale (Hayley) | Validation | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 1 | Terminé | Hayley | 100
Livrables organisationnels | Diagramme de Gantt (Power BI) | Technique | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 4 | En cours | Laurent | 100
Livrables organisationnels | Analyse des besoins métiers Aéroworld | Livrable | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 4 | En cours | Laurent | 100
Livrables organisationnels | Cahier des charges du projet portfolio | Livrable | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 5 | En cours | Laurent | 1000
Livrables organisationnels | Validation livrables orga (Hayley) | Validation | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | À faire | Hayley | 1000
Livrables techniques | Mock-up tableau de bord Profil | Organisation | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 4 | À faire | Laurent | 100
Livrables techniques | Mock-up tableau de bord Veille | Organisation | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 4 | À faire | Laurent | 100
Livrables techniques | Validation mock-ups (Hayley) | Validation | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | À faire | Hayley | 100
Livrables techniques | Tableau de bord Profil (Power BI) | Technique | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 7 | À faire | Laurent | 100
Livrables techniques | Tableau de bord Veille (Power BI) | Technique | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 7 | À faire | Laurent | 100
Livrables techniques | Vidéo de formation (OBS Studio) | Communication | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 4 | À faire | Laurent | 50
Livrables techniques | Procédure de documentation (PDF) | Livrable | 2026-03-21 | 2026-03-26 | 5 | À faire | Laurent | 25
Livrables techniques | Validation tableaux de bord (Hayley) | Validation | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 1 | À faire | Hayley | 100
Finalisation & Portfolio | Création portfolio en ligne (GitHub) | Technique | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 5 | À faire | Laurent | 15
Finalisation & Portfolio | Intégration de tous les livrables (GitHub) | Organisation | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2 | À faire | Laurent | 10
Finalisation & Portfolio | Soutenance blanche (mentor) | Communication | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 1 | À faire | Laurent | 0
Finalisation & Portfolio | Soutenance finale | Communication | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 1 | À faire | Laurent | 0

## Légende
LÉGENDE
Phases | Guide d'utilisation Power BI
Initialisation | 1. Importer ce fichier dans Power BI Desktop
Livrables organisationnels | 2. Installer le visuel 'Gantt Chart' (marketplace)
Livrables techniques | 3. Glisser : Tâche → Task
Finalisation & Portfolio | 4. Glisser : Date_Début → Start Date
5. Glisser : Durée_Jours → Duration
Statuts | 6. Glisser : Phase → Legend / Category
Terminé | 7. Glisser : Statut → Tooltips
En cours | 8. Glisser : Avancement_% → % Complete
À faire